1. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов муниципальной программы за отчетный год

Целями муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального района «Думиничский район» (далее - муниципальная программа) являлись:

- Повышение уровня защищенности населения и территории муниципального района от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС), пожарах и иных происшествиях, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

- Повышение уровня безопасности от угроз терроризма;

- Защита сведений, составляющих государственную тайну;

- Обеспечение мобилизационной подготовки.

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось решениями следующих задач:

- Обеспечение предупреждения и ликвидации ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах на территории муниципального района;

- Совершенствование деятельности органов управления гражданской обороны (далее - ГО), районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области (далее - районное звено ТП РСЧС Калужской области);

- Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО, районного звена ТП РСЧС Калужской области;

- Повышение эффективности мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- Обеспечение повышения уровня защищенности населения и территории муниципального района от пожаров;

- Обеспечение повышения уровня подготовки населения муниципального района «Думиничский район» в области ГОЧС и пожарной безопасности

- Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

- Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке;

- Подготовка и аттестация выделенного помещения для обработки секретной информации.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основании следующих целевых индикаторов:

- Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального района;

- Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории муниципального района от ЧС;

- Создание, содержание и организация деятельности АСФ;

- Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- Организация подготовки населения в области ГОЧС и пожарной безопасности;

- Мобилизационная подготовка;

- Защита государственной тайны;

- Антитеррористические мероприятия.

Данные об использовании средств бюджетных ассигнований средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной
программы «Безопасность жизнедеятельности на территории МР «Думиничский район»

в разрезе программных мероприятий за 2025 года

| № п/ и | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник программы | Источник финансирования | Предусмотрено по программе, 2025 год, тыс. руб. | Исполнено за 2025 год, тыс. руб. | Выполнение показателя, % | Примечание (причина отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района «Думиничский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение функционирования постоянно действующего органа управления в сфере ГО, в области защиты населения и территории муниципального района «Думиничский район» от ЧС | 2023- 2028 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | 2370,047 | 2370,047 | 100,0 |  |
| 1.2 | Содержание и развитие МКУ «ЕДДС «Думиничский район» | 2023- 2028 | Администрация МР «Думиничский район» МКУ «ЕДДС «Думиничский район» | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | 5371,642 | 5371,642 | 100,0 |  |
| 1.3 | Организация информирования населения о ЧС | 2023- 2028 | Администрация муниципального района «Думиничский район» (отдел по делам ГОЧС и мобилизационной подготовке (далее отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | 0,0 | 0 | 0 |  |

| 1.4 | Организация ПВР населения, пострадавшего в ЧС | 2023- 2028 | Администрация муниципального района «Думиничский район» (отдел ГОЧС) МКУК «Думиничский РДК» | Бюджет МР «Думиничский район» | 89,9 | 89,9 | 100,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Создание и своевременное восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС | 2023- 2028 | Администрация муниципального района «Думиничский район» (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Организация эксплуатации системы- 112 на базе МКУ «ЕДДС Думиничского района» | 2023- 2028 | МКУ «ЕДДС Думиничского района» | Бюджет МР «Думиничский район» | 511,383 | 511,383 | 100,0 |  |
| 1.7 | Содержание и развитие сегмента аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального района «Думиничский район» | 2023- 2028 | Администрация муниципального района «Думиничский район» (отдел ГОЧС) МКУ «ЕДДС Думиничского района» | Бюджет МР «Думиничский район» | 362,814 | 362,814 | 100,0 |  |
| 2 Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории муниципального района «Думиничский район» от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие, содержание и организация функционирования муниципальной системы оповещения населения | 2023- 2028 | Администрация муниципального района «Думиничский район» (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | 95,183 | 95,183 | 100,0 |  |

| 2.2 | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств ГО | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Создание и содержание в целях ГО запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 Создание, содержание и организация деятельности АСФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация функционирования нештатного АСФ на базе муниципальных предприятий муниципального района «Думиничский район» | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС), муниципальные предприятия, создающие нештатные АСФ | Бюджет МР «Думиничский район» | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 2023- 2028 | Администрация муниципального района «Думиничский район» (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района «Думиничский район» за границами городских и | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | 0,0 | 0 | 0 |  |

|  | сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Развитие на территории муниципального района «Думиничский район» добровольной пожарной охраны | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) администрации сельских (городского) поселений (по согласованию) | Бюджет МР «Думиничский район» | 38,43 | 38,43 | 100,0 |  |
| 5.3 | Обеспечение пожарной безопасности объектов находящихся в собственности администрации муниципального района «Думиничский район» | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (управляющий делами администрации) | Бюджет МР «Думиничский район» | 50,4 | 50,4 | 100,0 |  |
| 5.4 | Оказание помощи в обеспечении пожарной безопасности мест проживания малообеспеченным семьям с детьми, проживающим на территории муниципального района «Думиничский район» | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (управляющий делами администрации) | Бюджет МР «Думиничский район» | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 6 Организация подготовки населения в области ГОЧС и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация деятельности учебно - консультационных пунктов для подготовки и обучения неработающего населения в области ГОЧС | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС), МКУ К «Думиничская централизованная библиотечная система» | Бюджет МР «Думиничский район» | 19,950 | 19,950 | 100,0 |  |

| 6.2 | Организация пропаганды и обучения населения в области ГОЧС и пожарной безопасности. | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС), администрации сельских (городского) поселений (по согласованию) | Бюджет МР «Думиничский район» | 0,0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Участие и финансирование расходов по участию в проведении соревнований «Юный пожарный», «Школа безопасности», «Юный спасатель» | 2023- 2028 | Отдел образования администрации | Бюджет МР «Думиничский район» | 39,930 | 39,930 | 100,0 |  |
| 7 Мобилизационная подготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Повышение квалификации в области мобилизационной подготовки | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 Защита государственной тайны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Аттестация АРМ № 1 администрации МР «Думиничский район» | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.2 | Оценка эффективности защиты информации в АС «АРМ №1» администрации МР «Думиничский район» | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.3 | Аттестация объекта информатизации выделенное помещение администрации МР «Думиничский район» | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.4 | Оценка эффективности выделенное помещение | 2023- 2028 | Администрация муниципального | Бюджет МР «Думиничский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  | администрации МР «Думиничский район» |  | района (отдел ГОЧС) | район» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 | Содержание выделенного помещения администрации МР «Думиничский район» | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | 1,124 | 1,124 | 100,0 |  |
| 9 Антитеррористические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Оснащение мест массового пребывания граждан наглядной агитацией и публикаций в СМИ, интернет площадках, социальных сетях | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.2 | Обеспечение антитеррористической защищенности здания администрации муниципального района «Думиничский район» (ОВТП) | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (управляющий делами администрации) | Бюджет МР «Думиничский район» | 28,622 | 28,622 | 100,0 |  |
| 9.3 | Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма | 2023- 2028 | Администрация муниципального района (управляющий делами администрации) | Бюджет «Калужской области» | 98,902 | 98,902 | 100,0 |  |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  | 9078,327 | 9078,327 | 100,0 |  |

Главный специалист отдела по делам ГО ЧС

и пожарной безопасности администрации МР «Думиничский район»

Е.В. Русанова

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значения по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | Реализация программы |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | Исполнение 2025 | % исполнения |
| 1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень готовности МКУ «ЕДДС Думиничского района» к действиям по предназначению | % | 71 | 88,6 | 92 | 100 |
| 1.2 | Количество публикаций по теме обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, размещенных в средствах массовой информации постоянно действующим органом управления Думиничского районного звена ТП РСЧС Калужской области | ед. | 24 | 48 | 51 | 100 |
| 1.4 | Уровень готовности пунктов временного размещения (далее - ПВР) к приему населения, эвакуируемого при ЧС | % | 90 | 97 | 97 | 100 |
| 1.5 | Доля созданных резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального района «Думиничский район», от необходимого | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Сокращение числа вызовов на номер «112» от населения муниципального района, переадресованных из МКУ «ЕДДС Думиничского района» в Центр обработки вызовов системы- 112 Калужской области (далее- ЦОВ-112) (к уровню 2021 года) | % | 27,7 | 18 | 20 | 100 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значения по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | Реализация программы |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | Исполнение 2025 | % исполнения |
| 1.7 | Доля камер фото- и видеофиксации, подключенных к аппаратно- программному комплексу «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город»), от общего числа камер, запланированных к по подключению на территории Муниципального района «Думиничский район» | % | 38,46 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории муниципального района от ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень готовности муниципальной системы оповещения населения к использованию по предназначению | % | 54 | 72 | 77 | 100 |
| 2.2 | Уровень обеспеченности НФГО, создаваемых на муниципальных предприятиях муниципального района «Думиничский район», имуществом ГО | % | 78 | 84 | 85 | 100 |
| 2.3 | Доля сформированных запасов, создаваемых в целях ГО, от необходимого | % | 80 | 86 | 86 | 100 |
| 3. Создание, содержание и организация деятельности АСФ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля личного состава нештатных АСФ, созданных на муниципальных предприятиях, прошедшего первоначальную профессиональную подготовку спасателей, от общей фактической численности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля водных объектов на территории муниципального района «Думиничский район», на которых проводятся мероприятия по обеспечению безопасности на воде | % | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 5. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. |  | Значения по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | Реализация программы |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | Исполнение 2025 | % исполнения |
| 5.1 | Сокращение числа погибших вследствие пожаров на территории муниципального района «Думиничский район» (к уровню 2021 года) чел. | % | 4 | 75 | 25 | 100 |
| 5.2 | Доля реализованных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района «Думиничский район» за границами городских и сельских населенных пунктов, от запланированных | % | 0 | 30 | 30 | 100 |
| 5.3 | Доля пожаров на территории муниципального района «Думиничский район», потушенных с привлечением подразделений добровольной пожарной охраны, от общего количества | % | 2 | 8 | 8 | 100 |
| 5.4 | Доля реализованных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов, находящихся в собственности администрации муниципального района «Думиничский район» | % | 80 | 95 | 95 | 100 |
| 6. Организация подготовки населения в области ГОЧС и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля неработающего населения муниципального района, прошедшего подготовку в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах посредством учебно- консультационных пунктов | % | 1 | 4 | 4 | 100 |
| 6.2 | Доля приобретённого и распространённого среди населения информационного материала в области ГОЧС и пожарной безопасности. | % | 5 | 20 | 20 | 100 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значения по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | Реализация программы |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | Исполнение 2025 | % исполнения |
| 6.3 | Доля участия учащихся образовательных учреждений муниципального района «Думиничский район» в соревнованиях «Юный пожарный», «Школа безопасности», «Юный спасатель» | % | 30 | 60 | 60 | 100 |
| 7. Мобилизационная подготовка |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень готовности к выполнению мероприятий в области мобилизационной подготовки | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Защита государственной тайны |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Уровень готовности автоматизированного рабочего места №1 (далее - АРМ №1) администрации МР «Думиничский район» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.2 | Доля эффективности мероприятий в области защиты информации в автоматизированной системе АРМ №1 (далее - АС АРМ №1) администрации МР «Думиничский район» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.3 | Уровень готовности выделенного помещения администрации МР «Думиничский район» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.4 | Уровень готовности объекта информатизации выделенное помещение администрации МР «Думиничский район» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. Антитеррористические мероприятия |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значения по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | Реализация программы |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | Исполнение 2025 | % исполнения |
| 9.1 | Доля оснащения мест массового пребывания граждан наглядной агитацией и публикаций в СМИ, интернет площадках, социальных сетях | % | 10 | 40 | 42 | 100 |
| 9.2 | Уровень антитеррористической защищенности здания администрации муниципального района «Думиничский район» (объект возможных террористических посягательств (далее ОВТП) | % | 50 | 80 | 80 | 100 |
| 9.3 | Доля информирования населения по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности и противодействию проявлениям экстремизма | % | 40 | 55 | 55 | 100 |

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки за 2025 год

| № | Мероприятия | Оценка достижения результата (1 - в случае достижения; 0 - в случае недостижения | Анализ факторов, повлиявших на исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Участие в предупреждении и ликвидации и последствий ЧС на территории муниципального района «Думиничский район» |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение функционирования постоянно действующего органа управления в сфере ГО, в области защиты населения и территории муниципального района «Думиничский район» от ЧС | 1 |  |
| 1.2 | Содержание и развитие МКУ «ЕДДС Думиничского района» | 1 |  |
| 1.3 | Организация информирования населения о ЧС | 1 | - |
| 1.4 | Организация ПВР населения, пострадавшего в ЧС | 1 |  |
| 1.5 | Создание и своевременное восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС | 1 |  |
| 1.6 | Организация эксплуатации системы-112 на базе МКУ «ЕДДС Думиничского района» | 1 |  |
| 1.7 | Содержание и развитие сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального района «Думиничский район» | 1 |  |
| Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории муниципального района «Думиничский район» от ЧС |  |  |  |
| 2.1 | Развитие, содержание и организация функционирования муниципальной системы оповещения населения | 1 |  |
| 2.2 | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств ГО | 1 |  |
| 2.3 | Создание и содержание в целях ГО запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств | 1 |  |
| Создание, содержание и организация деятельности АСФ |  |  |  |
| 3.1 | Организация функционирования нештатного АСФ на базе муниципальных предприятий муниципального района «Думиничский район» | 0 | Финансирование в 2025 г. не предусмотрено |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |

| 4.1 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 0 | Финансирование в 2025 г. не предусмотрено |
| --- | --- | --- | --- |
| Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |
| 5,1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района «Думиничский район» за границами городских и сельских населенных пунктов | 0 | Финансирование в 2025 г. не предусмотрено |
| 5.2 | Развитие на территории муниципального района «Думиничский район» добровольной пожарной охраны | 1 |  |
| 5.3 | Обеспечение пожарной безопасности объектов, находящихся в собственности администрации муниципального района «Думиничский район» | 1 |  |
| 5.4 | Оказание помощи в обеспечении пожарной безопасности мест проживания малообеспеченным семьям с детьми, проживающим на территории муниципального района «Думиничский район» | 0 | Финансирование в 2025 г. не предусмотрено |
| Организация подготовки населения в области ГОЧС и пожарной безопасности |  |  |  |
| 6.1 | Организация деятельности учебно консультативных пунктов для подготовки и обучения неработающего населения в области ГОЧС | 1 |  |
| 6.2 | Организация пропаганды и обучения населения в области ГОЧС и пожарной безопасности. | 0 | Финансирование в 2025 г. не предусмотрено |
| 6.3 | Участие и финансирование расходов по участию в проведении соревнований «Юный пожарный», «Школа безопасности», «Юный спасатель» | 1 |  |
| Мобилизационная подготовка |  |  |  |
| 7.1 | Повышение квалификации в области мобилизационной подготовки | 0 | Финансирование в 2024 г. не предусмотрено |
| Защита государственной тайны |  |  |  |
| 8.1 | Аттестация АРМ №1 администрации МР «Думиничский район» | 0 | Финансирование в 2025 г. не предусмотрено |
| 8.2 | Оценка эффективности защиты информации в АС «АРМ №1» администрации МР «Думиничский район» | 1 |  |
| 8.3 | Аттестация объекта информатизации выделенное помещение администрации МР «Думиничский район» «Думиничский район» | 1 |  |

| 8.4 | Оценка эффективности выделенное помещение администрации МР «Думиничский район» | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.5 | Содержание выделенного помещения администрации МР «Думиничский район» | 1 |  |
| Антитеррористические мероприятия |  |  |  |
| 9.1 | Оснащение мест массового пребывания граждан наглядной агитацией и публикаций в СМИ, интернет площадках, социальных сетях | 1 |  |
| 9.2 | Обеспечение антитеррористической защищенности здания администрации муниципального района «Думиничский район» (ОВТП) | 1 |  |
| 9.3 | Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма | 1 |  |
| Уровень исполнения 100 % |  |  |  |

РАСЧЕТ

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

«Безопасность жизнедеятельности на территории МР «Думиничский район»
за 2025 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel мп = (1 / m) х SUM (Si)= l/26*(100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+

100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100) = 100,0

где Cel мп - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

SUM - сумма значений.

- Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы:

п

Мегмп = (1 / п) х SUM (Rj х 100%) = 1/21х(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+ +1+1+1+1)х100% = 100

j=l

где Мегмп - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

п - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

SUM - сумма значений.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Омп = 0,9 х Cel мп + 0,1 х Мегмп

где Омп - комплексная оценка муниципальной программы;

Омп = 0,9 х 100 + 0,1 х 100 = 90 + 10 = 100

- высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы

Главный специалист отдела по делам ГО ЧС

и пожарной безопасности администрации

МР «Думиничский район»                                                                                                   Е.В. Русанова