## Контрольные события
ПЕРЕЧЕНЬ
контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки
за 2025 год
№ п/п | Контрольное событие | Показатель достижения ожидаемого результата | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
1. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Думиничского муниципального округа»
1 | Внесение изменений в документы территориального планирования | 0 | отсутствует финансирование
2 | Формирование земельных участков для многодетных семей | 0 | отсутствует финансирование
3 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке и межеванию территорий, проектной документации, по прохождению экспертизы проектной документации, по строительству сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей | 0 | отсутствует финансирование
4 | Расходы на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в градостроительной деятельности в части подготовки документов для утверждения генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, в том числе разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон правил землепользования и застройки | 0 | отсутствует финансирование
5 | Внесение имущественного взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирного дома | 1
6 | Проведение ремонта муниципального жилищного фонда | 1
7 | Технологическое присоединение очистных сооружений, расположенных в с.Паликского Кирпичного Завода
7 | Ремонт и содержание шахтных колодцев | 1
8 | Расходы по оплате за потребленные энергоресурсы в целях организации водоснабжения населения, водоотведения | 1
10 | Мероприятия в целях капитального строительства по объекту: Очистные сооружения в с. Паликского Кирпичного Завода
9 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах | 0 | Нет потребности в 2025
10 | Реализация мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0 | отсутствует финансирование
11 | Исполнение полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 1
12 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Предоставление субсидии Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах) | 0 | Нет потребности в 2025
13 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1
14 | Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду | 1
15 | Капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов центральной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности | 0 | отсутствует финансирование
16 | Расходы на содержание МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | 1
19 | Взнос в уставный фонд муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» Думиничского муниципального округа
20 | Взнос в уставный капитал ООО «Думиничская управляющая компания»
17 | Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» Думиничского муниципального округа | 1
22 | Содержание и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения
18 | Проведение мероприятий по переводу жилых помещений муниципального жилищного фонда в специализированный жилищный фонд муниципального жилищного фонда (в разряд служебных) для последующего предоставления их медицинским специалистам | 1 | финансирование не требуется
19 | Оказание медицинским специалистам, желающим построить жилой дом, помощи в оформлении необходимых документов на строительство, в оформлении и предоставлении земельных участков под строительство | 1 | финансирование не требуется
20 | Предоставление жилья врачам по договору найма специализированного жилищного фонда при трудоустройстве в ГБУЗ КО «ЦМБ № 5» | 1 | финансирование не требуется
21 | Заключение целевых договоров на обучение в сфере архитектуры и градостроительства | 1
27 | Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
22 | Расходы на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 1
29 | Ремонт жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 0
23 | Расходы на мероприятия по обеспечению земельных участков для многодетных семей необходимой инфраструктурой | 1
| Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Думиничского муниципального округа» | 100%