Пояснительная записка

к сводному докладу о ходе реализации муниципальных программ МР «Думиничский район» за 9 месяцев 2025 года

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2025 года (далее – сводный квартальный доклад) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком проведения оценки реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации от 13.08.2013г. № 732 (в ред. от 28.03.2019 № 153).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена на основе представленных исполнителями муниципальных программ квартальных отчетов о ходе (итогах) реализации муниципальных программ.

Отделом экономики подготовлена проверка квартальных отчетов о реализации всех муниципальных программ за 9 месяцев 2025 года.

В муниципальном районе принято 20 муниципальных программ.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию всех программ, по плану за счет бюджетов всех уровней составил около 700,7 млн. руб., в том числе за счет районного бюджета 297,9 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов 402,8 млн. руб.

Кассовое исполнение составило 490,0 млн. руб., за счет бюджетов всех уровней или 69,9% от общего объема финансовых ресурсов, в том числе за счет районного бюджета 191,5 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов 298,5 млн. руб.

Данные приведены в таблице:

| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам |  | Кассовое исполнение расходов по программам |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | доля в общем объеме, % | млн. руб. | доля в общем объеме, % |  |
| Бюджеты муниципального района | 297,9 | 42,5 | 191,5 | 39,1 | 64,3 |
| Областной, федеральный и др. бюджеты | 402,8 | 57,5 | 298,5 | 60,9 | 74,1 |
| ВСЕГО | 700,7 | 100 | 490,0 | 100 | 69,9 |

По сравнению с 2024 годом кассовое исполнение расходов по программам увеличилось на 63,2% (в 2024 – 300,2 млн. руб.) или на 189,8 млн. руб. за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета на 70,1% или 78,9 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов на 110,9 млн. руб. или 59,1% к соответствующему периоду 2024 года.

млн. руб.

| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам |  | Кассовое исполнение расходов по программам |  | Темпы роста кассовых расх. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2024 год | 2025 год |  |
| Бюджеты муниципального района | 257,9 | 297,9 | 112,6 | 191,5 | 170,1 |
| Областной, федеральный и др. бюджеты | 520,2 | 402,8 | 187,6 | 298,5 | 159,1 |
| ВСЕГО | 778,1 | 700,7 | 300,2 | 490,0 | 163,2 |

Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ занимает программа «Развитие образования» - 43,2%, кассовое исполнение 211,5 млн. руб., далее по кассовому исполнению «Развитие культуры в МР «Думиничский район» 55,0 млн. руб. (11,2 %), «Социальная поддержка граждан» 53,0 млн. руб. (10,8%),  «Совершенствование системы управления общественными финансами» 41,6 млн. руб. (8,5%), «Экономическое развитие МР «Думиничский район» 37,7 млн. руб. (7,6%), «Семья и дети в МР «Думиничский район» 22,6 млн. руб. (4,6%),  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район» 17,6 млн. руб. (3,6%).

Низкий уровень исполнения муниципальных программ процент исполнения менее 65%, прослеживается по таки муниципальным программам:

- «Развитие дорожного хозяйства» - 52%;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем» - 63,6%;

- «Управление имущественным комплексом» - 39,6%;

- «Доступная среда» - 28%;

- «Информационное общество» - 62,8%;

- «Использование и охрана земель» - 64,3%.

Начальник отдела экономики

администрации МР «Думиничский район»                                     О.Н. Фадеева

24 октября 2025 года