Пояснительная записка

к сводному докладу о ходе реализации муниципальных программ МР «Думиничский район» за 1 квартал 2025 года

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ за 1 квартал 2025 года подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком проведения оценки реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации от 13.08.2013г. № 732 (в ред. от 28.03.2019 № 153).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена на основе представленных исполнителями муниципальных программ квартальных отчетов о ходе (итогах) реализации муниципальных программ.

Отделом экономики подготовлена проверка квартальных отчетов о реализации всех муниципальных программ за 1 квартал 2025 года.

В муниципальном районе принято 20 муниципальных программ.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию всех программ, за счет бюджетов всех уровней, по плану составил около 682 млн. руб., в том числе за счет районного бюджета 286,7 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов 395,3 млн. руб.

Кассовое исполнение за счет бюджетов всех уровней составило 151,2 млн. руб., или 22,2% от утвержденных ассигнований, в том числе за счет районного бюджета 55,5 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов 95,7 млн. руб.

Данные приведены в таблице:

| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам |  | Кассовое исполнение расходов по программам |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | доля в общем объеме, % | млн. руб. | доля в общем объеме, % |  |
| Бюджеты муниципального района | 286,7 | 42 | 55,5 | 36,7 | 19,3 |
| Областной, федеральный и др. бюджеты | 395,3 | 58 | 95,7 | 63,3 | 24,2 |
| ВСЕГО | 682,0 | 100 | 151,2 | 100 | 22,2 |

Несмотря на то, что на 2025 год утверждено ассигнований меньше чем 2024 году на за счет бюджетов всех уровне на 70,8 млн. руб., по сравнению с 2024 годом кассовое исполнение расходов по программам увеличилось на 15,3% (в 2024 – 131,1 млн. руб.) или на 20,1 млн. руб. за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета на 13,7% или 6,7 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов снизилось на 13,4 млн. руб. или 16,3% к соответствующему периоду 2024 года.

млн. руб.

| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам |  | Кассовое исполнение расходов по программам |  | Темпы роста кассовых расх. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2024 год | 2025 год |  |
| Бюджеты муниципального района | 247,4 | 286,7 | 48,8 | 55,5 | 113,7 |
| Областной, федеральный и др. бюджеты | 505,4 | 395,3 | 82,3 | 95,7 | 116,3 |
| ВСЕГО | 752,8 | 682,0 | 131,1 | 151,2 | 115,3 |

Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ занимает программа «Развитие образования» - 45,6%, кассовое исполнение 69,0 млн. руб. (59,1 млн. руб.), далее по кассовому исполнению «Социальная поддержка граждан» 19,5 млн. руб. (12,9%), «Совершенствование системы управления общественными финансами» 16,4 млн. руб. (10,8%), «Развитие культуры в МР «Думиничский район» 14,3 млн. руб. (9,5 %), «Экономическое развитие МР «Думиничский район» 11,1 млн. руб. (7,3%), «Семья и дети в МР «Думиничский район» 7,9 млн. руб. (5,3%).

Начальник отдела экономики

администрации МР «Думиничский район»                                        О.Н. Фадеева

21 апреля 2025 года