Пояснительная записка

к сводному докладу о ходе  реализации муниципальных программ МР «Думиничский район» за 1 полугодие 2024 года

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2024 года (далее – сводный квартальный доклад) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком проведения оценки реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации от 13.08.2013г. № 732 (в ред. от 28.03.2019 № 153).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена на основе представленных исполнителями муниципальных программ квартальных отчетов о ходе (итогах) реализации муниципальных программ.

Отделом экономики подготовлена проверка квартальных отчетов о реализации всех муниципальных программ за 1 полугодие 2024 года.

В муниципальном районе принято 20 муниципальных программ.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию всех программ, по плану составил 778,1 млн. руб., за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета 257,9 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов 520,2 млн. руб.

Кассовое исполнение составило 300,2 млн. руб., или 38,6% за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета 112,6 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов 187,6 млн. руб.

Данные приведены в таблице:

| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам |  | Кассовое исполнение расходов по программам |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | доля в общем объеме, % | млн. руб. | доля в общем объеме, % |  |
| Бюджеты муниципального района | 257,9 | 33,1 | 112,6 | 37,2 | 43,7 |
| Областной, федеральный и др. бюджеты | 520,2 | 66,9 | 187,6 | 62,8 | 36,1 |
| ВСЕГО | 778,1 | 100 | 300,2 | 100 | 38,6 |

По сравнению с 2023 годом кассовое исполнение расходов по программам увеличилось на 7,8 % (в 2023 – 278,4 млн. руб.) или на 21,8 млн. руб. за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета увеличилось на 14,8 % или 14,2 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов снизилось на 7,6 млн. руб. или 4,2% к соответствующему периоду 2023 года.

млн. руб.

| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам |  | Кассовое исполнение расходов по программам |  | Темпы роста кассовых расх. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2023 год | 2024 год |  |
| Бюджеты муниципального района | 229,5 | 257,9 | 98,4 | 112,6 | 114,8 |
| Областной, федеральный и др. бюджеты | 378 | 520,2 | 180 | 187,6 | 104,2 |
| ВСЕГО | 607,5 | 778,1 | 278,4 | 300,2 | 107,8 |

Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ занимает программа «Развитие образования» - 51,2%, кассовое исполнение 153,8 млн. руб., далее по кассовому исполнению «Социальная поддержка граждан» 33,3 млн. руб. (11,1%), «Совершенствование системы управления общественными финансами» 25,1 млн. руб. (8,4%), «Экономическое развитие МР «Думиничский район» 22,8 млн. руб. (7,6%), «Развитие культуры в МР «Думиничский район» (6,8 %). «Семья и дети в МР «Думиничский район» (5%),

Начальник отдела экономики

администрации МР «Думиничский район»                                     О.Н. Фадеева

11 июля 2024 года