Пояснительная записка

к сводному докладу о ходе реализации муниципальных программ МР «Думиничский район» за 1 полугодие 2025 года

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2025 года (далее – сводный квартальный доклад) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком проведения оценки реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации от 13.08.2013г. № 732 (в ред. от 28.03.2019 № 153).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена на основе представленных исполнителями муниципальных программ квартальных отчетов о ходе (итогах) реализации муниципальных программ.

Отделом экономики подготовлена проверка квартальных отчетов о реализации всех муниципальных программ за 1 полугодие 2025 года.

В муниципальном районе принято 20 муниципальных программ.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию всех программ, по плану составил 698,9 млн. руб., за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета 297 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов 401,9 млн. руб.

Кассовое исполнение составило 340,3 млн. руб., за счет бюджетов всех уровней или 48,7% от общего объема финансовых ресурсов, в том числе за счет районного бюджета 127,9 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов 212,4 млн. руб.

Данные приведены в таблице:

| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам |  | Кассовое исполнение расходов по программам |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | доля в общем объеме, % | млн. руб. | доля в общем объеме, % |  |
| Бюджеты муниципального района | 297,0 | 42,5 | 127,9 | 37,6 | 43,1 |
| Областной, федеральный и др. бюджеты | 401,9 | 57,5 | 212,4 | 62,4 | 52,8 |
| ВСЕГО | 698,9 | 100 | 340,3 | 100 | 48,7 |

По сравнению с 2024 годом кассовое исполнение расходов по программам увеличилось на 13,4 % (в 2024 – 300,2 млн. руб.) или на 40,1 млн. руб. за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета на 13,6 % или 15,3 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов на 24,8 млн. руб. или 13,2% к соответствующему периоду 2024 года.

млн. руб.

| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам |  | Кассовое исполнение расходов по программам |  | Темпы роста кассовых расх. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2024 год | 2025 год |  |
| Бюджеты муниципального района | 257,9 | 297,0 | 112,6 | 127,9 | 113,6 |
| Областной, федеральный и др. бюджеты | 520,2 | 401,9 | 187,6 | 212,4 | 113,2 |
| ВСЕГО | 778,1 | 698,9 | 300,2 | 340,3 | 113,4 |

Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ занимает программа «Развитие образования» - 46,9%, кассовое исполнение 159,7 млн. руб., далее по кассовому исполнению «Социальная поддержка граждан» 38,2 млн. руб. (11,2%), «Развитие культуры в МР «Думиничский район» 36,8 млн. руб. (10,8 %), «Совершенствование системы управления общественными финансами» 29,9 млн. руб. (8,8%), «Экономическое развитие МР «Думиничский район» 25,4 млн. руб. (7,4%), «Семья и дети в МР «Думиничский район» 14,4 млн. руб. (4,2%),  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район» 13,3 млн. руб. 93,9%).

Начальник отдела экономики

администрации МР «Думиничский район»                                     О.Н. Фадеева

16 июля 2025 года