Пояснительная записка

к сводному докладу о ходе реализации муниципальных программ МР «Думиничский район» за 1 квартал 2024 года

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ за 1 квартал 2024 года (далее – сводный квартальный доклад) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком проведения оценки реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации от 13.08.2013г. № 732 (в ред. от 28.03.2019 № 153).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена на основе представленных исполнителями муниципальных программ квартальных отчетов о ходе (итогах) реализации муниципальных программ.

Отделом экономики осуществлена проверка квартальных отчетов о реализации всех муниципальных программ за 1 квартал 2024 года.

В муниципальном районе принято 20 муниципальных программ.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию всех программ, по плану составил 752,8 млн. руб., за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета 247,4 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов 505,4 млн. руб.

Кассовое исполнение составило 131,1 млн. руб., или 17,4% за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета 48,8 млн. руб. (19,7%), счет областного, федерального и др. бюджетов 82,3 млн. руб. (16,3%).

| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам |  | Кассовое исполнение расходов по программам |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | доля в общем объеме, % | млн. руб. | доля в общем объеме, % |  |
| Бюджеты муниципального района | 247,4 | 32,9 | 48,8 | 37,2 | 19,7 |
| Областной, федеральный и др. бюджеты | 505,4 | 67,1 | 82,3 | 62,8 | 16,3 |
| ВСЕГО | 752,8 | 100 | 131,1 | 100 | 17,4 |

По сравнению с 2023 годом кассовое исполнение расходов по программам снизилось на 1,4 % (в 2023 – 133,0 млн. руб.) или на 1,9 млн. руб. за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета увеличилось на 1,9 % или 0,9 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов снизилось на 2,8 млн. руб. или 3,3% к соответствующему периоду 2023 года.

млн. руб.

| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам |  | Кассовое исполнение расходов по программам |  | Темпы роста кассовых расх. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2023 год | 2024 год |  |
| Бюджеты муниципального района | 221,8 | 247,4 | 47,9 | 48,8 | 101,9 |
| Областной, федеральный и др. бюджеты | 339,3 | 505,4 | 85,1 | 82,3 | 96,7 |
| ВСЕГО | 561,1 | 752,8 | 133,0 | 131,1 | 98,6 |

Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ занимает программа «Развитие образования» - 45,1%, кассовое исполнение 59,1 млн. руб., далее по кассовому исполнению «Социальная поддержка граждан»  (13,3%), «Совершенствование системы управления общественными финансами» (11,7%), «Экономическое развитие МР «Думиничский район» (8,2%), «Семья и дети в МР «Думиничский район» (6,6%),  «Развитие культуры в МР «Думиничский район» (6,0 %).

Начальник отдела экономики

администрации МР «Думиничский район»                                        О.Н. Фадеева