СОГЛАСОВАНО

И.о.главы администрации

МР  «Думиничский район»

____________________С.А.Доносова

«___» ___________________ 2026 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2025 ГОД

о реализации муниципальной программы

«Совершенствование системы управления

общественными финансами

Думиничского района»

ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И СРЕДСТВ ИЗ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ,

направленных на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование системы управления общественными

финансами Думиничского района»

за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Участник программы | Источник финансирования | Предусмотрено по программе на 2025 год, руб. | Исполнено за 2025 год, руб. | Примечание (причина отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение качества организации бюджетного процесса в Думиничском районе на всех его стадиях, обеспечение надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей сотрудников отдела финансов администрации МР «Думиничский район» и установление им оплаты труда в соответствии с законодательством | 2019-2028 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района, бюджеты поселений | 9 046 465,05 | 8 939 610,54 |  |
| 2 | Обеспечение расходных обязательств поселений Думиничского района | 2019-2028 годы | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района | 5 437 777,81 | 5 199 876,14 |  |
| 3 | Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов района, в части расходования резервного фонда | 2019-2028 годы | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района, областной бюджет | 800 000,00 | 266 200,00 |  |
| 4 | Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений | 2019- 2028 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район», Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет Калужской области | 41 909 977,00 | 41 909 977,00 |  |
| 5 | Софинансирование реализации инициативных проектов | 2019- 2028 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района | 547 113,58 | 517 879,41 |  |
| Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках финансирования отдела финансов |
| 6 | Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области | 2019-2028 годы | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет Калужской области | 1 672 580,61 | 1 672 580,61 |  |
|  | ВСЕГО: в том числе |  |  |  | 59 413 914,15 | 58 506 123,70 |  |
|  | Бюджет МР |  |  |  | 14 051 356,54 | 13 212 992,09 |  |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  | 1 780 000,00 | 1 710 574,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 43 582 557,61 | 43 582 557,61 |  |

РАСЧЕТ

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

ДУМИНИЧСКОГО РАЙОНА» ЗА 2025 ГОД

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel МП = (1 / m) x SUM (Si)

Cel МП = (1/11) х (100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100)=100%

где Cel МП - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

SUM - сумма значений.

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы:

n

MerМП = (1 / n) x SUM (Rj x 100%)=(1/8) х (1+1+1+1+1+1+1+1) х 100 = 100%

j=1

где MerМП - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

SUM - сумма значений.

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ОМП = 0,9 x Cel МП + 0,1 x MerМП

где ОМП - комплексная оценка муниципальной программы;

ОМП = 0,9 x 100 + 0,1 x 100 = 90 + 10  = 100%

- высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы

И.о. Заведующего отделом финансов              _____________А.А. Тимошина