# Согласовано:

# Первый заместитель

# Главы администрации

# МР «Думиничский район»

___________________С.А. Доносова

«______»___________2022

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

муниципального района «Думиничский район»

«Безопасность жизнедеятельности

на территории

муниципального района

«Думиничский район»

за 2021 год

- Результаты, достигнутые за отчетный период,  и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов муниципальной программы за отчетный год

Целями муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности  на территории  муниципального района  «Думиничский район» (далее – муниципальная программа) являлись:

1. Минимизация ущерба, наносимого населению и экономике Думиничского района от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС), пожарах, техногенных авариях и иных происшествиях, а также опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

2. Профилактика терроризма;

3. Поддержание функционирования системы «112»;

4. Внедрение АПК «Безопасный город».

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось решениями следующих задач:

1. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения от опасностей,  при возникновении  чрезвычайных ситуаций,  при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

2. Развитие системы «112»;

3. Обеспечение режима секретности при обработке информации, составляющей государственную тайну;

4. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основании следующих целевых индикаторов.

1. Количество публикаций на официальном сайте и в СМИ;

2. Уровень готовности системы «112» в Думиничском районе Калужской области к работе по назначению.

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора | Единицы измерения | Значения по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | реализации государственной программы |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | Исполнение 2021 | % исполнения |
| Безопасность жизнедеятельности в муниципальном районе Думиничский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество публикаций на официальном сайте и в СМИ | Ед. | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 3 | Уровень готовности системы «112» в Думиничском районе Калужской области к работе по назначению | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Данные об использовании средств бюджетных ассигнований средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы « Безопасность жизнедеятельности на территории МР «Думиничский район»

# в разрезе программных мероприятий за 2021 год

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник программы |  | Источник финансирования |  | Предусмотрено по программе, 2021 год, тыс. руб. |  |  | Исполнено за 2021год, тыс. руб. | Выполнение показателя, % |  |  | Примечание (причина отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального района «Думиничский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация обучения населения в области безопасности жизнедеятельности, создание учебно-консультационных пунктов и уголков гражданской защиты | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» |  | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 |  | Обеспечение работников администрации МР «Думиничский район» и подведомственных учреждений средствами индивидуальной защиты | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» |  | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Расходы перенесены на 2022год |
| 3 |  | Создание, хранение, использование и восстановление резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» |  | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах финансирование предусмотрено в 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гражданская оборона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание и содержание в целях ГО материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств муниципального района, расходы на содержание НАСФ и НФГО | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» |  | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Расходы перенесены на 2022год |
| 2 |  | Ремонт запасного пункта управления администрации МР «Думиничский район» | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» |  | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Мобилизационная подготовка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации в области мобилизационной подготовки |  | 2019-2024 |  | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» |  | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Защита государственной тайны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Аттестация выделенного посещения | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» |  | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | 201,537 |  |  | 201,537 | 100 |  |  | По факту потребности |
| 3 |  | Проведение измерений и испытаний электроустановок | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» |  | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт секретного кабинета | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» |  | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Антитеррористические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Антитеррористические мероприятия Установка системы видеонаблюдения | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» |  | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 |  | Оснащение мест массового пребывания граждан наглядной агитацией. Публикация в СМИ, на официальном сайте | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» |  | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 |  | Обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС МР «Думиничский район» » | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» |  | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | 3140,961 |  |  | 3140,961 | 100 |  |  |  |
| 4 |  | Пропаганда знаний и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Участие в «Юный пожарный» | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» |  | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Не проводились в текущем году |
| 5 |  | Приобретение издание и распространение информационных материалов | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» |  | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Осуществление мероприятий по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Содержание системы пожарно-охранной сигнализации | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» |  |  |  | 30,000 |  |  | 30,000 | 100 |  |  |  |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 3372,498 |  |  | 3372,498 | 100 |  |  |  |

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки за 2021 год

| № | Мероприятия | Оценка достижения результата (1 - в случае достижения; 0 – в случае недостижения | Анализ факторов повлиявших на исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предупреждение и ликвидация последствия чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального района «Думиничский район» от ЧС природного и техногенного характера | 0 |  |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 0 | Финансирование предусмотрено в 2022-2024 |
| 3 | Гражданская оборона | 0 | Расходы перенесены на 2022 год |
| 4 | Мобилизационная подготовка | 0 |  |
| 5 | Защита государственной тайны | 1 |  |
| 6 | Антитеррористические мероприятия | 0 |  |
| 7 | Содержание ЕДДС, внедрение и обслуживание системы «112»района» | 1 |  |
| 8 | Пропаганда знаний и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 0 | Не проводилась в текущем году |
| 9 | Осуществление мероприятий по пожарной безопасности | 1 |  |
| Уровень исполнения 33 % |  |  |  |

# РАСЧЕТ

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасность жизнедеятельности на территории МР «Думиничский район» ЗА 2021 ГОД

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel МП = (1 / m) x SUM (Si)= 1/2*(100+100) = 100,00

i=1

где Cel МП - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

SUM - сумма значений.

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы:

n

MerМП = (1 / n) x SUM (Rj x 100%) = 1/9х(1+1+1)х100%=33,3

j=1

где MerМП - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

SUM - сумма значений.

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ОМП = 0,9 x Cel МП + 0,1 x MerМП

где ОМП - комплексная оценка муниципальной программы;

ОМП = 0,9 x 100 + 0,1 x 33,3 = 90,00 + 3,33 = 93,33

- удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы

# Ведущий специалист 1 разряда отдела

# по делам ГО ЧС и мобилизационной работы

# администрации МР «Думиничский район»                                                 Коноплева Е.А.