Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального района «Думиничский район» за 2021 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Источник финансирования | Предусмотрено по пр-ме на 2021 год руб. | Исполнено за 2021 год руб. | % исполнения | Примечание (причина отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация транспортного обслуживания населения на территории МР «Думиничский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам (внутримуниципальное сообщение) | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 2 498 872,24 | 2 498 872,24 | 100 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2 498 872,24 | 2 498 872,24 | 100 |  |
| 2. Развитие торговли и платных услуг в МР «Думиничский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Возмещение межтарифной разницы от оказания услуг по помывке граждан в муниципальных банях | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 1 554 888 | 1 554 888 | 100 |  |
| 2.2 | Субсидия на возмещение части затрат в связи с доставкой хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные и малочисленные населенные пункты Думиниского района | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 682 654,38 | 682 654,38 | 100 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2 237 542,38 | 2 237 542,38 | 100 |  |
| 3. Совершенствование муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение экономико-статистической информацией для проведения комплексного анализа и прогнозирования по показателям социально-экономического развития | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Отсутствие потребности |
| 3.2 | Доведение до сведения населения информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления муниципального района «Думиничский район», социально-экономическом и культурном развитии через газету «Думиничские вести» | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 1 850 000 | 1 850 000 | 100 |  |
| 3.3 | Проведение совещаний, семинаров | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район», отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 55 915 | 55 915 | 100 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1 905 915 | 1 905 915 | 100 |  |
| 4. Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в МР «Думиничский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» Областной б-т | 150 000,00 251 755,67 | 150 000,00 251 755,67 | 100 100 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 401 755,67 | 401 755,67 | 100 |  |
| 5. Рекультивация полигона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде | 2019-2024 | МКУ «Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район», бюджет КО | 855 882,49 7 717 254,76 | 855 882,49 7 717 254,76 | 100 100 |  |
|  | Итого |  |  |  | 8 573 137,25 | 8 573 137,25 | 100 |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Источник финансирования | Предусмотрено по программе на 2021 год руб. | Исполнено за 2021 год руб. | % исполнения | Примечание (причина отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Центральный аппарат администрации МР «Думиничский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральный аппарат | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 26 467 102,97 | 26 467 102,97 | 100 |  |
| 2 | Глава местной администрации (испонительно-распорядительного органа муниципального образования) | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет КО | 1 096 279,06 | 1 096 279,06 | 100 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 27 563 382,03 | 27 563 382,03 | 100 |  |

|  | Итого: в том числе |  |  |  | 43 180 604,57 | 43 180 604,57 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 34 115 315,08 | 34 115 315,08 | 100 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 9 065 289,49 | 9 065 289,49 | 100 |  |